## Des 2020
FORM QR 1
REVIEW PROGRES BULANAN PT BPRS Hareukat (DL)
Bulan ke 15 Bulan Desember 2020
1. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN LIKUIDASI
a) Melakukan Pencairan Aset
[5 empty] | Tabel 1 |  | Catatan
| Pencairan Aset Selain Kredit | [5 empty] | Staff/PIC
| No | Uraian |  | s.d Bln Lalu (%) | s.d Bln Ini (%) |  | Seluruh aset selain aset pembiayaan telah dijual oleh Tim Likuidasi.
| A | (Realisasi / NPunaudited) * 20% |  | 14.87% | 15.1%
| B | Realisasi / Npunaudited |  | 74.34% | 75.48%
| C | Waktu Berjalan / Total Waktu |  | 93.33% | 86.67%
| D | Progress Pencairan Aset (B/C) |  | 0% | 0% |  | Kadiv
b) Melakukan Penagihan Piutang
[5 empty] | Tabel 2 |  | Catatan
| Melakukan Penagihan Piutang | [5 empty] | Staff/PIC
| No | Uraian |  | s.d Bln Lalu (%) | s.d Bln Ini (%) |  | Calon cessionaris yang menawar seluruh aset pembiayaan senilai Rp500.000.000,- pada bulan Desember 2020 mengundurkan diri. Tim Likuidasi melakukan penawaran ulang pada Januari 2021.
| A | (Realisasi / NPunaudited) * 30% |  | 7.171% | 7.752%
| B | Realisasi / Npunaudited |  | 23.9% | 25.84%
| C | Waktu Berjalan / Total Waktu |  | 93.33% | 86.67% |  | Kadiv
| D | Progress Penagihan Piutang (B/C) |  | 25.61% | 29.82%
2. KENDALA DAN HAMBATAN | [8 empty] | Tabel 3
| Kode | Kendala & Hambatan |  | Jumlah Debitur |  | Saldo (RP)
|  |  |  | s.d Bln lalu | s.d Bln Ini | s.d Bln lalu |  | s.d Bln Ini
| 1 | Tidak Kooperatif |  | 48 | 48 |  | 2346634700 |  | 2346634700
| 2 | Lain-lain |  | 13 | 13 |  | 1057308000 |  | 1057308000
| 3 | Tidak Memiliki Kemampuan Bayar |  | 14 | 14 |  | 516384066 |  | 468984066
| 4 | Tidak Diketahui Keberadaannya |  | 5 | 5 |  | 210187000 |  | 210187000
| 5 | Telah Meninggal Dunia |  | 1 | 0 |  | 96600000 |  | 0
Note : Diprioritaskan 5 kendala dan hambatan yg dihadapi oleh TL
Catatan
| Staff/PIC |  |  |  | Kadiv
3. PELAKSANAAN dan RENCANA TINDAK LANJUT
[5 empty] | Tabel 4 |  | Catatan
| Kode | Pelaksanaan Tindak Lanjut |  | Rencana Tindak Lanjut |  |  | Staff/PIC
| 1 | Dalam hal penagihan, banyak debitur yang tidak koperatif, sulit ditemui |  | Lelang debitur SHT dan melalui cessie
| 2 | Untuk Debitur yang dapat ditemui, mayoritas mengalami kendala keuangan |  | Pemberian haircut, lelang, dan cessie
Kadiv
*) informasikan pelaksanaan dan tindak lanjut yg telah dan akan dilakukan TL untuk mengatasi kendala/hambatan
4. LAPORAN KEUANGAN
a) Penerimaan dan Pengeluaran | [6 empty] | Tabel 5
| No | Uraian |  | Realisasi Keuangan (Rp) |  |  |  |  | Catatan
|  |  |  | s.d Bln lalu | Bln Ini | s.d Bln Ini |  |  | Staff/PIC
| I | Total Aset BDL berdasarkan NP unaudited |  | 1398034813 | 1398034813 |  | 1398034813
| II | Penerimaan
|  | 1. Penagihan Piutang |  | 1217227711 | 96750000 |  | 1313977711
|  | 2. Penjualan aktiva tetap/inventaris |  | 885000000 | 15000000 |  | 900000000
|  | 3. Penerimaan lainnya |  | 133574285 | 1280388 |  | 134854673
|  | Jumlah |  | 2235801996 | 113030388 | 0 | 2348832384 |  | Kadiv
| III | Pengeluaran |  |  | 0
|  | 1. Biaya Pendukung Likuidasi |  | 413750578 | 25802959 |  | 439553537
|  | 2. Biaya Kegiatan Likuidasi |  | 644442941 | 6256000 |  | 650698941
|  | Jumlah |  | 1058193519 | 32058959 |  | 1090252478
| IV | Surplus/(Defisit) (II-III) |  | 1177608477 | 80971429 |  | 1258579906
| V | Talangan Gaji & Pesangon Pegawai |  | 0 | 0 |  | 0
| VI | Pinjaman Operasional |  | 0 | 0 |  | 0
| VII | % Progress Pencairan Aset (II/I) |  | 159.9% | 8.085% |  | 168%
b) Perkembangan Likuidasi / Pelaksanaan Likuidasi | [6 empty] | Tabel 6
| No | Uraian |  | Progress
|  |  |  | s.d Bln lalu | Bln Ini | s.d Bln Ini
| I | Likuidasi Berjalan / Total Likuidasi |  | 116.7% | 8.333% |  | 125%
| II | % Progress Pencairan Aset / Waktu |  | 137.1% | 9.329% |  | 134.4%
| III | % Pengeluaran / Penerimaan |  | 47.33% | 28.36% |  | 46.42%
c) Kewajiban Yang Telah Dibayar | [9 empty] | Tabel 7
| No | Uraian |  | NP | Kewajiban Yg Dibayar (Adjustment) |  |  |  |  | Sisa
[5 empty] | s.d Bln Lalu | Bln Ini |  | s.d Bln Ini
|  | Kreditur Separatis |  | 25416247 | 25416247 |  | 0 |  | 25416247 | 0
| I | Talangan Gaji Terutang |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| II | Talangan Pesangon |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| III | Biaya Perkara, Biaya Lelang Terutang |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| IV | Biaya Penyelamatan / Biaya Klaim |  | 6806057215 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6806057215
| V | Pajak Terutang |  | 69905261 | 0 |  | 0 |  | 0 | 69905261
| VI | Simpanan tdk dibayar & tdk dijamin |  | 644447 | 0 |  | 0 |  | 0 | 644447
| VII | Kreditur Lainnya |  | 46696481 | 0 |  | 0 |  | 0 | 46696481
|  | Jumlah |  | 6948719651 | 25416247 |  | 0 |  | 25416247 | 6923303404
d) Perkembangan Kewajiban / Pelaksanaan Likuidasi | [8 empty] | Tabel 8
| No | Uraian |  |  | Progress
[5 empty] | s.d Bln lalu | s.d Bln Ini |  | Bln Ini
| I | Likuidasi Berjalan / Total Likuidasi |  |  | 116.7% |  | 125% |  | 8.333%
| II | % Kewajiban Dibayar / Total Kewajiban |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| III | % Progress Kewajiban Dibayar (II/I) |  |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Catatan
| Staf/PIC |  |  |  | Kadiv
5. KAS DAN BANK | [9 empty] | Tabel 9
| No | Tempat Penyimpanan |  | No Rek | Saldo
[5 empty] | s.d Bln Lalu | Penambahan |  | Pengurangan |  | s.d Bln Ini
| 1 | Cash on Hand |  |  | 506000 |  | 1791000 |  | 0 | 2297000
| 2 | Bank BRI (Tabungan) |  | 2268-01-000553-56-2 | 1151686230 |  | 79180429 |  | 0 | 1230866659
|  | Jumlah |  |  | 1152192230 |  | 80971429 |  | 0 | 1233163659
| % Kas on Hand |  | 0.1863% | [6 empty] | 0
Catatan
| Staff/PIC |  |  |  | Kadiv
6. ESTIMASI PENGEMBALIAN KLAIM PENJAMINAN | [9 empty] | Tabel 10
| No | Uraian |  | Bln Lalu | Bln Ini |  | Catatatan
| 1 | Kas dan Bank |  | 1152192230 | 1233163659 |  | Staff/PIC |  | Kadiv
| 2 | Biaya Klaim Penjaminan |  | 6823383839 | 6823383839
| 3 | % Pengembalian Klaim Penjaminan |  | 16.89% | 18.07%
7. INFORMASI LAINNYA
| Tanggal : 03/02/2021 |  |  |  | Tanggal | :
| Nama : Kahfiendra Nugrahsatya |  |  |  | Nama | : | Dida Juanda
| Staf Likuidasi Bank |  |  |  | Kepala Divisi Pengawasan
TTD 03.02.2021 Kahfiendra Nugrahsatya
Catatan
Direktur Group Likuidasi Bank